河池市食品药品检验所

监督抽检经费预算项目绩效自评报告

（一）项目基本概况

1、立项依据

根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》第四十七条规定“县级以上农业行政、质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门应当按照食品安全年度监督管理计划进行抽样检验。抽样检验购买样品所需费用和检验费等，由同级财政列支”。

根据《中华人民共和国药品管理法》第一百条药品监督管理部门根据监督管理的需要，可以对药品质量进行抽查检验。抽查检验应当按照规定抽样，并不得收取任何费用;抽样应当购买样品，所需费用按照国务院规定列支。

2、立项主要内容：监督抽检经费主要是由食品、药品、保健品抽检三项抽检工作开展所需要的经费。根据抽检任务及市局方案，制定《河池市食品药品检验所2020年食品、药品及保健食品质量监督抽检工作实施方案》，为落实市局的食品、保健食品、药品质量监督抽检做好充分准备。

3、绩效目标

完成市市场监督管理局下达给我单位的生产环节食品、餐饮环节、食用农产品、专项抽检、应急执法及投诉举报的抽检任务共2103批。完成市市场监督管理局下达给我单位的保健食品的抽检任务58批。完成广西壮族自治区药品监督管理局、市市场监督管理局下达给我单位的生产、流通环节药品抽检任务共140批。

4、项目实施情况

2020年共支出监督抽检经费项目资金106万元用于对市及所属辖区食品、药品、保化进行抽检。截止2020年12月31日止具体完成工作情况如下：

（1）药品抽检情况

全年任务数为140批。接收样品共142批，全部完成检验，检验完成率101.4%，检出不合格样品2批，不合格率为1.8%。

（2）食品抽检情况

全年任务数为2103批。接收样品2110批，全部完成检验，检验完成率100.3%，检出不合格样品82批，不合格率为3.9%；其他监督抽检样品11批，全部完成检验，合格率63.6%。

（3）保健食品抽检情况

全年任务数为58批。接收样品58批，检验完成率100%，合格率100%。

（4）委托检验情况

全年接收委托检验情况：药品48批，洁净室检测20间，现已全部完成。

5、项目的组织管理

我所早就成立了财政项目资金绩效领导小组，负责对我所纳入财政绩目资金的项目，确保我所财政项目资金落实到位。小组监督项目具体实施过程，制定项目资金管理制度及制定项目实施的自我评价制度。

（二）项目绩效状况分析

1、项目资金使用及管理情况

年初地方财政部门预算安排112万项目资金（归地方后无日常公用经费）协助完成检验工作，因疫情调剂收回6万元,实际使用资金106万元。其中：监督抽检专项资金106万元用于对市及所属辖区内进行抽样检验。2020年底我所严格按照年初项目安排内容完成了指标任务，项目共计支出106万元，支出进度100%，同时严格遵守执行我所的项目资金管理制度，使有效的资金发挥最大的效能。

2、项目评价工作情况

我所根据年初计划开展各项抽样检验工作，年底顺利超额完成全年的检验工作。财务对该项目进行专项核算，并严格按照规定支付账款，有各品种抽样方案、抽检台账、总结以及辅助明细账作为证明材料，圆满完成了该项工作。经严格查验评定，监督抽样项目自评分为97分，为优秀等级。

（三）、自评发现的问题及原因

自评中发现检验任务完成与原绩效目标有些差异,主要是因上级下达的任务与预计目标有出入,食品检验任务量增多,药品和保化检验量减少,但是以下达的任务为准。项目资金的使用明细与预算存在一定差异，主要原因一是实际支出和预算不可能完全一致，二是出帐时没注意到经济科目的预算数且预算资金不足，导致项目之间的经济科目支出有核算误差。

（四）、下一步改进的措施与建设

及时根据项目资金的使用情况向财政部门调整经济科目的预算数。

（五）、附件

《项目单位自评基本情况表》

河池市食品药品检验所

2021年3月4日

项目单位自评基本情况表

项目名称：监督抽检经费

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 韦建乔 |  | 联系电话 |  |  | 17758585365 |  |  |
| 地 址 |  | 河池市南新东路26号 |  |  |  |  | 邮编 |  | 547000 |
| 项目起止时间 |  | 2020年1月1日-2020年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  | 112 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 106 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |
| 市财政 |  | 112 |  | 市财政 |  |  |  |  | 106 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容（经济科目） |  | 计划支出数(万元) |  |  |  | 实际支出数(万元) |  |  |  |
| 其他工资福利支出 |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  |
| 办公费 |  | 10 |  |  |  | 10.35 |  |  |  |
| 水费 |  | 2 |  |  |  | 2.98 |  |  |  |
| 电费 |  | 16 |  |  |  | 13.53 |  |  |  |
| 邮电费 |  | 7 |  |  |  | 7.94 |  |  |  |
| 物业管理费 |  | 16 |  |  |  | 15.87 |  |  |  |
| 差旅费 |  | 7 |  |  |  | 3.71 |  |  |  |
| 公务接待费 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 专用材料费 |  | 3 |  |  |  | 1.84 |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  | 5 |  |  |  | 3.50 |  |  |  |
| 其他交通费用 |  | 0.5 |  |  |  | 0.56 |  |  |  |
| 维修（护）费 |  | 0 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |
| 办公设备购置 |  | 2 |  |  |  | 2.14 |  |  |  |
| 支出合计 |  | 112 |  |  |  | 106 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成市市场监督管理局下达给我单位的生产环节食品、餐饮环节、食用农产品、专项抽检、应急执法及投诉举报的抽检任务共2110批。完成市市场监督管理局下达给我单位的保健食品抽检任务58批。完成广西壮族自治区药品监督管理局、市市场监督管理局下达给我单位的生产、流通环节药品抽检任务142批。 |  | （一）药品抽检情况 全年接收样品共142批，全部完成检验，检验完成率101.4%，检出不合格样品2批，不合格率为1.8%。 （二）食品抽检情况 全年接收样品2110批，全部完成检验，检验完成率100.3%，检出不合格样品82批，不合格率为3.9%；其他监督抽检样品11批，全部完成检验，合格率63.6%。 （三）保健食品抽检情况 全年接收样品58批，检验完成率100%，合格率100%。 （四）委托检验情况 全年接收委托检验情况：药品48批，洁净室检测20间，现已全部完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 单位 |  |  |  | 职务 |  |  | 联系电话及手机 |  |
| 莫文电 | 河池市食品药品检验所 |  |  |  | 所长 |  |  | 13977829303 |  |
| 韦志疆 | 河池市食品药品检验所 |  |  |  | 副所长 |  |  | 13977877639 |  |
| 李宏霞 | 河池市食品药品检验所 |  |  |  | 副所长 |  |  | 13977877313 |  |
| 王志洁 | 河池市食品药品检验所 |  |  |  | 质控办副主任 |  |  | 13407787658 |  |
| 陆丽娜 | 河池市食品药品检验所 |  |  |  | 会计 |  |  | 13977839881 |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |