河池市市场监督管理局

河池市市场监督管理局

2021年度自治区食品药品安全资金（食品部分）项目绩效自评报告

根据《自治区市场监管局 自治区药监局关于印发2021年度食品药品监管专项资金检查工作方案的通知》（桂市监函〔2022〕6号）的文件要求，我局积极开展了2021年自治区食品药品监管补助绩效目标自评工作，总体绩效目标基本完成任务。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项情况。

1.项目立项背景：《自治区市场监管局关于下达2021年中央和自治区补助市县资金计划的通知》（桂市监函〔2021〕488号），自治区财政厅下达河池市2021年度自治区食品药品安全资金（食品部分）1138万元。

2.资金用途及目的：自治区食品药品监管补助资金（食品部分）重点用于支持各市、县（市、区）开展食品安全监管、监督抽验、执法办案和能力建设等方面。

（二）项目资金管理使用情况。

1.项目资金安排落实、总投入。根据自治区财政厅下达的资金文件，我局对2021年度自治区食品药品安全资金（食品部分）1138万元分解下达情况如下：河池市市场监管局本级526.015万元，河池市食品药品检验所140.985万元，河池市产品质量检验所65万元，各县（区）市场监管局406万元。

2.市本级项目资金实际使用情况。截止2021年底支付食品安全抽样检测费用、专用材料费、培训费、会议费、差旅费等开支4617992.24元，尚有642157.76元结转到下年度使用。

3.项目资金管理情况。河池市市场监督管理局下发河市监函〔2021〕64号《关于印发2021年河池市市场监管系统食品安全抽检监测工作方案》的通知，在全市场范围内组织开展了2021年的食品安全监督抽检任务，按工作方案要求加强项目资金管理及使用。

4.项目资金支出及拨付合规性情况。根据政府采购招标的中标结果，与中标供应商签订相关采购合同，按合同约定进行项目资金拨付，拨付过程没有出现违规行为。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

总目标：不断完善和加强食品安全抽样检验工作；加强培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质；提高食品安全法律法规和监管内容宣传；提升食品安全检验监测能力和设备水平，高效配合日常行政执法和稽查办案。

具体任务：详见附件河池市市场监督管理局2021年自治区食品药品安全资金（食品部分）项目支出绩效自评表。

（四）项目组织管理情况

1.项目组织情况。项目招标分为自治区市场监管局招标部分和市局招标部分：由区局组织的食品抽检招标422万元，中标单位为南宁海关检验中心和自治区质检院；由市局组织的食品抽检招标1496批，预算97.24万元，中标单位为广西博测检验公司。2021年年底，检验检测任务和验收工作任务全部完成。

2.项目管理情况。年初将绩效考评任务落实到人，成立领导小组，主要领导担任组长，分管领导具体组织监督落实，财务人员和相关业务科股室同志具体实施，并制定了工作方案，形成资金使用预算方案，按照区局的相关要求使用资金。食品安全检验服务项目，从采购到日常检查监督管理都是按自治区局和市局的要求进行，没有出现违规行为。

二、项目评价工作开展情况

结合我市本级和各县（区）分解下达预算绩效目标执行情况，我们组织评价小组对照绩效评价指标体系，通过指导各县（区）局、市食品药品检验所和市产品质量检验所整理基础资料、对照打分，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并由市局统一汇总完成评价报告。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1．数量目标：食品监督抽检量≥6345批次，2021年内完成食品监督抽检量≥6345批次，超额完成。全年完成食品抽检13187批次，食品抽检量达到3.8批次/千人，完成任务的123.35%（任务10691），合格12525批次，合格率94.98%，不合格662批次，不合格后处置率达100%，其中，全市食品安全评价性抽样1171批次，合格1149批次，合格率98.12%。上述13187批次中，县级自筹完成4316批次。

2．质量目标：2021年内完成本系统食品国家抽检不合格率≤3%，年内实际完成本系统总体不合格率为3%。

3．时效目标：任务完成时间为2021年12月31日，实际完成时间为2021年12月31日。

4．成本目标：2020年成本目标为食品每批次检验成本≤1300元/批，实际开支为食品每批次检验成本≤1300元/批。成本控制在预算内。

（二）绩效分析

对照绩效目标表，我局基本完成任务，写出绩效完成情况、自评得分98.78分，扣分主要是：支付进度为87.78%,扣1.22分，原因是年底自治区质检院因发票、验收报告寄送比较晚，财政支付系统已关闭，结转到下年度支付。

（三）总体自我评价

通过开展绩效目标自评工作，全市2021年度自治区食品药品安全资金（食品部分）总体绩效目标基本完成任务，项目完成比较好。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

把好的经验总结出来、分析项目存在的问题及其原因（包括绩效管理方面的问题）

（一）好的经验：1.领导重视，及时制定项目完成工作方案。2.严格按政府采购相关规定程序进行操作，按合同约定支付款项，确保资金使用合法合规。3.落实专人负责，把握工作任务完成进度，确保任务按时完成。

（二）偏离绩效目标的原因。

扣分主要是：支付进度为87.78%,扣1.22分，原因是年底自治区质检院因发票、验收报告寄送比较晚，财政支付系统已关闭，结转到下年度支付。

五、工作改进建议

（一）加强与中标供应商沟通，对任务完成及验收工作和资金支付进度同步推进，做到全过程跟踪对接，确保验收工作和资金支付全部完成。

（二）积极督促各县（区）上报食品安全示范县验收，确保任务在下一年完成。

（三）加强对食品药品安全监管人员进行培训，通过培训，进一步增强我市系统食品监管人员监管能力，提升食品生产经营单位负责人和从业人员的食品安全意识。

（四）及时汇报沟通，主要领导要加强对自治区食品药品安全资金的监管使用。

附件：河池市市场监督管理局2021年自治区食品药品安全资金（食品部分）项目支出绩效自评表。

河池市市场监督管理局

2022年7月15日

（联系人：周赣江，电话：2116122，13977809611）